## Tổng quan
Thành viên | Vai trò | Phụ trách chính | Tổng task | Hoàn thành | Tiến độ
Quốc Anh | Lead / Core System | Security, Order, Checkout, Integration
Hoàn | Admin | User, Category, Shop Approval, Dashboard
Mạnh Quân | Vendor | Shop, Product, Inventory, Vendor Order
Anh Quân | Customer | Home, Product Display, Search, Filter, Order History
Anh Tuấn | Cart / Review | Cart, Checkout Support, Review
Luồng Multi-Vendor |  | Phân công |  | Điểm phối hợp
Customer |  |  |  | Cart → Anh Tuấn
Cart |  | Anh Tuấn |  | Checkout UI / Support → Anh Tuấn
Checkout |  | Anh Tuấn |  | Checkout Core → Quốc Anh
Tách sản phẩm theo Shop |  | Quốc Anh |  | Order Splitting → Quốc Anh
Order Shop A |  | Quốc Anh |  | Vendor Order → Mạnh Quân
Order Shop B |  | Quốc Anh |  | Customer Order History → Anh Quân
Order Shop C |  | Quốc Anh |  | Admin Order → Hoàn
Tiến độ cá nhân được tính tự động từ cột Trạng thái của từng Sheet.

## Quốc Anh - Lead
STT | Nhóm chức năng | Công việc cần hoàn thành | Phụ thuộc | Người phối hợp | Trạng thái | Ghi chú
1 | Security / Authentication | Đăng ký | User | Hoàn | Chưa làm
2 | Security / Authentication | Đăng nhập | User | Hoàn | Chưa làm
3 | Security / Authentication | JWT | Đăng nhập | Hoàn | Chưa làm
4 | Security / Authentication | Phân quyền Admin / Vendor / Customer | JWT + Role | Hoàn | Chưa làm
5 | Security / Authentication | Bảo vệ các trang cần đăng nhập | JWT + Phân quyền | Hoàn | Chưa làm
6 | Security / Authentication | Kiểm tra quyền truy cập | JWT + Phân quyền | Hoàn | Chưa làm
7 | Order / Multi-Vendor | Thiết kế cách tách sản phẩm trong Cart theo Shop | Cart + Product + Shop | Anh Tuấn, Mạnh Quân | Chưa làm
8 | Order / Multi-Vendor | Xử lý Order Splitting | Checkout + Cart + Shop | Anh Tuấn, Mạnh Quân | Chưa làm
9 | Order / Multi-Vendor | Tạo Order tương ứng với từng Shop | Order Splitting | Mạnh Quân | Chưa làm
10 | Order / Multi-Vendor | Đảm bảo Vendor chỉ xem Order của Shop mình | Order + Shop + Role | Mạnh Quân | Chưa làm
11 | Order / Multi-Vendor | Đảm bảo Customer xem được Order của mình | Order + User | Anh Quân | Chưa làm
12 | Order / Multi-Vendor | Đảm bảo Admin xem được toàn bộ Order | Order + Role | Hoàn | Chưa làm
13 | Checkout Core | Xử lý Checkout | Cart + Product + User + Shop | Anh Tuấn | Chưa làm
14 | Checkout Core | Kiểm tra Product | Product | Mạnh Quân | Chưa làm
15 | Checkout Core | Kiểm tra tồn kho | Inventory + Product | Mạnh Quân | Chưa làm
16 | Checkout Core | Tính tổng tiền | Cart + Product | Anh Tuấn | Chưa làm
17 | Checkout Core | Xác định Shop | Product + Shop | Mạnh Quân | Chưa làm
18 | Checkout Core | Tạo Order | Checkout | Anh Tuấn, Mạnh Quân | Chưa làm
19 | Checkout Core | Cập nhật tồn kho | Order + Inventory | Mạnh Quân | Chưa làm
20 | Integration / Testing | Review code của các thành viên | Code của các module | Hoàn, Mạnh Quân, Anh Quân, Anh Tuấn | Chưa làm
21 | Integration / Testing | Kiểm tra các module sau khi merge | Các module đã merge | Hoàn, Mạnh Quân, Anh Quân, Anh Tuấn | Chưa làm
22 | Integration / Testing | Kiểm tra luồng mua hàng từ đầu đến cuối | Cart + Checkout + Order | Anh Tuấn, Mạnh Quân, Anh Quân, Hoàn | Chưa làm
23 | Integration / Testing | Fix lỗi khi ghép các module | Các module đã merge | Hoàn, Mạnh Quân, Anh Quân, Anh Tuấn | Chưa làm

## Hoàn - Admin
STT | Nhóm chức năng | Công việc cần hoàn thành | Phụ thuộc | Người phối hợp | Trạng thái | Ghi chú
1 | User Management | Xem danh sách User | User | Quốc Anh | Chưa làm
2 | User Management | Xem thông tin User | User | Quốc Anh | Chưa làm
3 | User Management | Khóa User | User + Security | Quốc Anh | Chưa làm
4 | User Management | Mở khóa User | User + Security | Quốc Anh | Chưa làm
5 | User Management | Quản lý Role nếu cần | User + Security | Quốc Anh | Chưa làm
6 | Category | Xem Category | Category | Quốc Anh | Chưa làm
7 | Category | Thêm Category | Category | Quốc Anh | Chưa làm
8 | Category | Sửa Category | Category | Quốc Anh | Chưa làm
9 | Category | Xóa Category | Category | Quốc Anh | Chưa làm
10 | Shop Approval | Xem danh sách Shop chờ duyệt | Shop | Mạnh Quân | Chưa làm
11 | Shop Approval | Xem thông tin Shop | Shop | Mạnh Quân | Chưa làm
12 | Shop Approval | Duyệt Shop | Shop | Mạnh Quân | Chưa làm
13 | Shop Approval | Từ chối Shop | Shop | Mạnh Quân | Chưa làm
14 | Shop Approval | Quản lý trạng thái Shop | Shop | Mạnh Quân | Chưa làm
15 | Admin Order | Xem toàn bộ Order | Order + Security | Quốc Anh | Chưa làm
16 | Admin Order | Xem chi tiết Order | Order | Quốc Anh | Chưa làm
17 | Admin Order | Theo dõi trạng thái Order | Order | Quốc Anh | Chưa làm
18 | Dashboard | Hiển thị tổng số User | User | Quốc Anh | Chưa làm
19 | Dashboard | Hiển thị tổng số Shop | Shop | Mạnh Quân | Chưa làm
20 | Dashboard | Hiển thị tổng số Product | Product | Mạnh Quân | Chưa làm
21 | Dashboard | Hiển thị tổng số Order | Order | Quốc Anh | Chưa làm
22 | Dashboard | Hiển thị doanh thu nếu có | Order | Quốc Anh | Chưa làm

## Mạnh Quân - Vendor
STT | Nhóm chức năng | Công việc cần hoàn thành | Phụ thuộc | Người phối hợp | Trạng thái | Ghi chú
1 | Shop | Xem Shop Profile | Shop | Hoàn | Chưa làm
2 | Shop | Sửa Shop Profile | Shop | Hoàn | Chưa làm
3 | Shop | Hiển thị thông tin Shop | Shop | Hoàn | Chưa làm
4 | Shop | Quản lý trạng thái Shop nếu được phép | Shop + Approval | Hoàn | Chưa làm
5 | Product | Xem danh sách Product của Shop | Shop + Product | Anh Quân | Chưa làm
6 | Product | Thêm Product | Shop + Category | Hoàn | Chưa làm
7 | Product | Sửa Product | Product | Hoàn | Chưa làm
8 | Product | Xóa Product | Product | Hoàn | Chưa làm
9 | Product | Xem chi tiết Product | Product | Anh Quân | Chưa làm
10 | Product | Gắn Product với Shop | Shop | Hoàn | Chưa làm
11 | Product | Gắn Product với Category | Category | Hoàn | Chưa làm
12 | Product | Quản lý giá Product | Product | Anh Quân | Chưa làm
13 | Product | Quản lý thông tin Product | Product | Anh Quân | Chưa làm
14 | Inventory | Xem số lượng tồn kho | Product | Anh Quân | Chưa làm
15 | Inventory | Cập nhật số lượng tồn kho | Product | Quốc Anh | Chưa làm
16 | Inventory | Kiểm tra sản phẩm hết hàng | Inventory | Anh Quân | Chưa làm
17 | Inventory | Phối hợp với Order để trừ tồn kho | Order + Inventory | Quốc Anh | Chưa làm
18 | Vendor Order | Xem các Order thuộc Shop | Order + Shop | Quốc Anh | Chưa làm
19 | Vendor Order | Xem chi tiết Order | Order | Quốc Anh | Chưa làm
20 | Vendor Order | Cập nhật trạng thái Order | Order | Quốc Anh | Chưa làm
21 | Vendor Order | Xác nhận Order | Order | Quốc Anh | Chưa làm
22 | Vendor Order | Theo dõi Order | Order | Quốc Anh | Chưa làm

## Anh Quân - Customer
STT | Nhóm chức năng | Công việc cần hoàn thành | Phụ thuộc | Người phối hợp | Trạng thái | Ghi chú
1 | Customer UI | Làm trang chủ | Không | Không | Chưa làm
2 | Customer UI | Làm Header | Không | Không | Chưa làm
3 | Customer UI | Làm Navigation | Không | Không | Chưa làm
4 | Customer UI | Làm trang danh sách Product | Product | Mạnh Quân | Chưa làm
5 | Customer UI | Làm trang chi tiết Product | Product | Mạnh Quân | Chưa làm
6 | Product Display | Hiển thị Product | Product | Mạnh Quân | Chưa làm
7 | Product Display | Hiển thị giá | Product | Mạnh Quân | Chưa làm
8 | Product Display | Hiển thị hình ảnh | Product | Mạnh Quân | Chưa làm
9 | Product Display | Hiển thị thông tin Shop | Product + Shop | Mạnh Quân | Chưa làm
10 | Product Display | Hiển thị Category | Product + Category | Mạnh Quân, Hoàn | Chưa làm
11 | Product Display | Hiển thị tình trạng còn hàng | Product + Inventory | Mạnh Quân | Chưa làm
12 | Category | Hiển thị danh sách Category | Category | Hoàn | Chưa làm
13 | Category | Xem Product theo Category | Product + Category | Mạnh Quân, Hoàn | Chưa làm
14 | Search | Tìm kiếm Product | Product | Mạnh Quân | Chưa làm
15 | Search | Tìm kiếm theo tên | Product | Mạnh Quân | Chưa làm
16 | Search | Hiển thị kết quả tìm kiếm | Search | Mạnh Quân | Chưa làm
17 | Filter | Lọc theo Category | Category + Product | Hoàn, Mạnh Quân | Chưa làm
18 | Filter | Lọc theo giá | Product | Mạnh Quân | Chưa làm
19 | Filter | Lọc theo Shop nếu cần | Shop + Product | Mạnh Quân | Chưa làm
20 | Filter | Kết hợp Search + Filter | Search + Filter | Mạnh Quân, Hoàn | Chưa làm
21 | Customer Order | Xem lịch sử Order | Order + User | Quốc Anh | Chưa làm
22 | Customer Order | Xem chi tiết Order | Order | Quốc Anh | Chưa làm
23 | Customer Order | Xem trạng thái Order | Order | Quốc Anh | Chưa làm

## Anh Tuấn - Cart Review
STT | Nhóm chức năng | Công việc cần hoàn thành | Phụ thuộc | Người phối hợp | Trạng thái | Ghi chú
1 | Cart | Hiển thị Cart | Cart + User | Quốc Anh | Chưa làm
2 | Cart | Thêm Product vào Cart | Product + User | Mạnh Quân | Chưa làm
3 | Cart | Tăng số lượng | Cart | Quốc Anh | Chưa làm
4 | Cart | Giảm số lượng | Cart | Quốc Anh | Chưa làm
5 | Cart | Xóa Product khỏi Cart | Cart | Quốc Anh | Chưa làm
6 | Cart | Tính tổng tiền | Cart + Product | Quốc Anh | Chưa làm
7 | Cart | Kiểm tra số lượng tồn kho | Inventory + Product | Mạnh Quân, Quốc Anh | Chưa làm
8 | Cart | Chuẩn bị dữ liệu cho Checkout | Cart + User + Product + Shop | Quốc Anh, Mạnh Quân | Chưa làm
9 | Checkout Support | Hiển thị Cart cần Checkout | Cart | Quốc Anh | Chưa làm
10 | Checkout Support | Hiển thị thông tin Product | Product | Mạnh Quân | Chưa làm
11 | Checkout Support | Hiển thị số lượng | Cart | Quốc Anh | Chưa làm
12 | Checkout Support | Hiển thị tổng tiền | Cart + Product | Quốc Anh | Chưa làm
13 | Checkout Support | Gửi dữ liệu Checkout cho phần Order của Quốc Anh | Cart + Checkout | Quốc Anh | Chưa làm
14 | Cart Cleanup | Xóa Product khỏi Cart sau khi mua thành công | Order | Quốc Anh | Chưa làm
15 | Cart Cleanup | Cập nhật lại Cart sau Checkout | Checkout + Order | Quốc Anh | Chưa làm
16 | Review | Cho Customer viết Review | Product + User | Anh Quân | Chưa làm
17 | Review | Lưu Review | Review + User + Product | Quốc Anh | Chưa làm
18 | Review | Hiển thị Review | Review + Product | Anh Quân | Chưa làm
19 | Review | Cho Customer sửa Review nếu cần | Review + User | Quốc Anh | Chưa làm
20 | Review | Cho Customer xóa Review nếu cần | Review + User | Quốc Anh | Chưa làm
21 | Review | Kiểm tra Customer đã mua Product trước khi Review nếu hệ thống yêu cầu | Order + User + Product | Quốc Anh | Chưa làm