## Tổng quan
Thành viên | Vai trò | Phụ trách chính | Tổng task | Hoàn thành | Tiến độ
Quốc Anh | Lead / Core System | Order, Payment, Finance, Shipping, Security | 37 | 9 | 24.32%
Hoàn | Admin + Moderator | Admin UI, Moderator UI, escalation, dashboard | 60 | 43 | 71.67%
Mạnh Quân | Vendor | Shop, Product, Inventory, KYC UI, Seller onboarding | 37 | 36 | 97.3%
Anh Quân | Customer | Customer UI, Cart UI, Checkout UI, Review, Complaint UI | 40 | 31 | 77.5%
Anh Tuấn | Compliance / Backend | Auto Moderation, KYC backend, Violation, Legal, Audit, Integration | 48 | 25 | 52.08%
Luồng Multi-Vendor |  | Phân công |  | Điểm phối hợp
Customer |  |  |  | Cart UI → Anh Quân
Cart |  | Anh Quân |  | Cart/Stock backend → Quốc Anh
Checkout |  | Quốc Anh |  | Checkout UI → Anh Quân
Tách sản phẩm theo Shop |  | Quốc Anh |  | Master Order + SubOrder → Quốc Anh
Order Shop A/B/C |  | Quốc Anh |  | Vendor xử lý SubOrder → Mạnh Quân
Customer Order History |  | Anh Quân |  | Admin Order monitoring → Hoàn
Moderation / KYC |  | Anh Tuấn |  | Moderator UI → Hoàn; Vendor KYC UI → Mạnh Quân
Tiến độ cá nhân được tính tự động từ cột Trạng thái của từng Sheet.

## Quốc Anh - Lead
d | Nhóm chức năng | Công việc cần hoàn thành | Phụ thuộc | Người phối hợp | Trạng thái | Ghi chú
1 | Security / Authentication | Đăng ký | User | Hoàn | Hoàn thành
2 | Security / Authentication | Đăng nhập | User | Hoàn | Hoàn thành
3 | Security / Authentication | JWT | Đăng nhập | Hoàn | Hoàn thành
4 | Security / Authentication | Phân quyền Admin / Vendor / Customer / Moderator | JWT + Role | Hoàn | Hoàn thành | Done: 4 role dùng đúng quyền; UI chỉ là lớp hiển thị, backend cũng kiểm tra quyền.
5 | Security / Authentication | Bảo vệ các trang/API cần đăng nhập và khu vực theo role | JWT + Phân quyền | Hoàn | Hoàn thành | Done: endpoint yêu cầu đăng nhập/role đúng; không dựa riêng vào UI.
6 | Security / Authentication | Kiểm tra quyền truy cập và tài khoản bị khóa | JWT + Phân quyền | Hoàn | Hoàn thành | Done: tài khoản bị khóa không truy cập được khu vực được bảo vệ.
7 | Order / Multi-Vendor | Thiết kế cách gom sản phẩm trong Cart theo từng Shop để Checkout có thể tách đơn | Cart + Product + Shop | Anh Tuấn, Mạnh Quân | Đang chờ | Done: xác định rõ Shop nào thuộc dòng hàng nào; làm contract với Cart/Vendor.
8 | Order / Multi-Vendor | Tạo 1 Master Order và các SubOrder theo từng Shop khi Customer mua nhiều Shop | Checkout + Cart + Shop | Anh Tuấn, Mạnh Quân | Đang chờ | Done: 1 lần Checkout tạo đơn tổng + đơn riêng từng Shop; mỗi Shop chỉ xử lý SubOrder của mình.
9 | Order / Multi-Vendor | Tạo SubOrder theo từng Shop và lưu snapshot thông tin cần thiết | Order Splitting | Mạnh Quân | Đang chờ | Done: SubOrder có dữ liệu độc lập để Vendor xử lý; không mất thông tin khi Product thay đổi.
10 | Order / Multi-Vendor | Đảm bảo Vendor chỉ xem Order của Shop mình | Order + Shop + Role | Mạnh Quân | Hoàn thành
11 | Order / Multi-Vendor | Đảm bảo Customer xem được Order của mình | Order + User | Anh Quân | Đang chờ
12 | Order / Multi-Vendor | Cung cấp dữ liệu Order cho Admin xem toàn bộ, không tự cho Admin thay đổi trạng thái trái rule | Order + Role | Hoàn | Đang làm | Done: Admin xem được toàn bộ Order; mọi thay đổi trạng thái vẫn đi qua rule backend.
13 | Checkout Core | Xử lý Checkout backend: kiểm tra giỏ, giá, tồn kho, Voucher và tạo Order | Cart + Product + User + Shop + Voucher | Anh Quân, Mạnh Quân, Hoàn | Chưa làm | Done: Checkout dùng dữ liệu đã kiểm tra; không tạo Order khi dữ liệu không hợp lệ.
14 | Checkout Core | Kiểm tra Product | Product | Mạnh Quân | Chưa làm
15 | Checkout Core | Kiểm tra tồn kho | Inventory + Product | Mạnh Quân | Chưa làm
16 | Checkout Core | Tính tổng tiền Checkout theo giá hợp lệ và Voucher đã được xác nhận | Cart + Product | Anh Tuấn | Hoàn thành | Done: số tiền Order khớp dữ liệu Checkout; không tính lại sai ở UI.
17 | Checkout Core | Xác định Shop | Product + Shop | Mạnh Quân | Chưa làm
18 | Checkout Core | Tạo Master Order/SubOrder sau khi Checkout hợp lệ | Checkout | Mạnh Quân, Anh Quân | Chưa làm | Done: Order lưu snapshot cần thiết và tách đúng theo Shop.
19 | Checkout Core | Cập nhật tồn kho sau khi tạo Order theo cơ chế tránh oversell | Order + Inventory | Mạnh Quân | Chưa làm | Done: stock không bị trừ hai lần và không bán vượt tồn kho.
20 | Integration / Testing | Review code của các thành viên | Code của các module | Hoàn, Mạnh Quân, Anh Quân, Anh Tuấn | Chưa làm
21 | Integration / Testing | Kiểm tra các module sau khi merge | Các module đã merge | Hoàn, Mạnh Quân, Anh Quân, Anh Tuấn | Chưa làm
22 | Integration / Testing | Kiểm tra luồng mua hàng từ đầu đến cuối | Cart + Checkout + Order | Anh Tuấn, Mạnh Quân, Anh Quân, Hoàn | Đang chờ
23 | Integration / Testing | Fix lỗi khi ghép các module | Các module đã merge | Anh Tuấn, Mạnh Quân, Anh Quân, Hoàn | Chưa làm
1 | Security / Role | Thêm MODERATOR vào UserRole và contract phân quyền cho /moderator/** | User + Security | Hoàn, Anh Tuấn | Hoàn thành | Done: MODERATOR tồn tại và backend phân quyền đúng; Hoàn chỉ dùng contract này cho UI.
2 | Security / Role | Bảo vệ /admin/**, /vendor/**, /moderator/**, /cart/**, /checkout/** và /my-orders/** theo role | SecurityConfig + Method Security | Hoàn, Mạnh Quân, Anh Quân, Anh Tuấn | Chưa làm | Done: test trực tiếp endpoint với role đúng/sai đều cho kết quả phù hợp.
3 | Order / Status | Thiết kế state transition cho Order/SubOrder để Vendor không tự set trạng thái tùy ý | Order + SubOrder | Mạnh Quân | Chưa làm | Done: mỗi chuyển trạng thái đều được kiểm tra trạng thái hiện tại và quyền người thực hiện.
4 | Order / Status | Sửa mismatch tên trạng thái PREPARING/SHIPPING và PROCESSING/SHIPPED trong code và giao diện | Order Status + Vendor UI | Mạnh Quân | Chưa làm | Done: UI và enum dùng cùng một bộ trạng thái.
5 | Order / Status | Bổ sung trạng thái cần thiết cho return/refund và xử lý dữ liệu Order cũ | Order + Migration | Anh Tuấn | Chưa làm | Done: enum mới không làm lỗi Order cũ; có cách migration/backward-compatible.
6 | Payment | Lưu Payment và quản lý vòng đời pending/paid/failed/refunded | Order + Checkout | Anh Quân, Anh Tuấn | Chưa làm | Done: mỗi Order có trạng thái thanh toán rõ ràng và không đánh dấu paid sai.
7 | Finance | Tách GMV, Platform Revenue, Vendor Sales, Vendor Payable và Refund trong dữ liệu báo cáo | Order + Payment + Commission | Hoàn | Chưa làm | Done: Dashboard không gọi toàn bộ GMV là doanh thu nền tảng.
8 | Finance | Tạo CommissionConfig để tỷ lệ hoa hồng có thể cấu hình sau khi nhóm thống nhất | Business Decision | Hoàn | Chưa làm | Chưa tự đặt tỷ lệ; chỉ cung cấp cơ chế cấu hình.
9 | Finance | Tạo Settlement/Vendor Payout và tính số tiền Vendor được nhận | Payment + Commission + Order | Hoàn, Mạnh Quân | Chưa làm | Done khi cơ chế tính và lưu khoản phải trả chạy được; thời điểm Settlement chờ Business Decision.
10 | Refund | Xây flow Return/Refund và cập nhật Payment, Vendor Payable, Platform Revenue | Order + Payment + Settlement | Hoàn, Anh Quân | Chưa làm | Refund authority cần Business Decision nếu nguồn chưa chốt.
11 | Shipping | Tính và lưu shipping fee theo Order/SubOrder; hỗ trợ tracking/status | SubOrder + Shipping | Anh Quân, Mạnh Quân | Chưa làm | Không tự bịa mức phí; phí cụ thể chờ cấu hình/Business Decision.
12 | Voucher | Gắn Voucher đã dùng vào Order và rollback usage khi cancel/refund theo rule | Voucher + Order | Hoàn, Mạnh Quân, Anh Quân | Chưa làm | Done: usage chỉ tăng khi Voucher thực sự được áp dụng vào Order.
13 | Cart / Stock | Kiểm tra Product ACTIVE trước khi Checkout và xử lý stock theo cách tránh oversell | Product + Inventory | Mạnh Quân | Chưa làm | Done: Product ngừng bán không tạo Order; stock được kiểm tra/cập nhật an toàn.
14 | Migration | Lập migration/backward-compatible cho Order, Payment, Status và field mới | Existing data | Anh Tuấn | Chưa làm | Done: dữ liệu cũ vẫn đọc được hoặc có migration rõ ràng.

## Hoàn - Admin
STT | Nhóm chức năng | Công việc cần hoàn thành | Phụ thuộc | Người phối hợp | Trạng thái | Ghi chú | Tài khoản mật khẩu
1 | User Management | Xem danh sách User | User | Quốc Anh | Hoàn thành |  | Admin: admin2@gmail.com pw: admin123
2 | User Management | Xem thông tin User | User | Quốc Anh | Hoàn thành |  | Moderator: moderator_test@gmail.com Password: 123456
3 | User Management | Khóa User | User + Security | Quốc Anh | Hoàn thành
4 | User Management | Mở khóa User | User + Security | Quốc Anh | Hoàn thành
5 | User Management | Quản lý Role nếu cần | User + Security | Quốc Anh | Hoàn thành
6 | Category | Xem Category | Category | Quốc Anh | Hoàn thành
7 | Category | Thêm Category | Category | Quốc Anh | Hoàn thành
8 | Category | Sửa Category | Category | Quốc Anh | Hoàn thành
9 | Category | Xóa Category | Category | Quốc Anh | Hoàn thành
10 | Shop Approval | Xem danh sách Shop chờ duyệt | Shop | Mạnh Quân | Hoàn thành
11 | Shop Approval | Xem thông tin Shop | Shop | Mạnh Quân | Hoàn thành
12 | Shop Approval | Xử lý Shop theo lifecycle hiện có; không duyệt KYC thay Vendor | Shop | Mạnh Quân | Hoàn thành | KYC do KYC backend xử lý; Admin chỉ suspend/ban Shop khi có violation hoặc escalation.
13 | Shop Approval | Từ chối Shop theo rule lifecycle hiện có, không thay thế quy trình KYC | Shop | Mạnh Quân | Hoàn thành | Done: không có thao tác Admin can thiệp trực tiếp vào KYC provider.
14 | Shop Approval | Quản lý trạng thái Shop theo quyền Admin và rule vi phạm | Shop | Mạnh Quân | Hoàn thành | Done: suspend/deactivate theo rule; không tự xác nhận KYC.
15 | Admin Order | Xem toàn bộ Order | Order + Security | Quốc Anh | Hoàn thành
16 | Admin Order | Xem chi tiết Order | Order | Quốc Anh | Hoàn thành
17 | Admin Order | Theo dõi trạng thái Order | Order | Quốc Anh | Hoàn thành
18 | Dashboard | Hiển thị tổng số User | User | Quốc Anh | Hoàn thành
19 | Dashboard | Hiển thị tổng số Shop | Shop | Mạnh Quân | Hoàn thành
20 | Dashboard | Hiển thị tổng số Product | Product | Mạnh Quân | Hoàn thành
21 | Dashboard | Hiển thị tổng số Order | Order | Quốc Anh | Hoàn thành
22 | Dashboard | Hiển thị GMV, Platform Revenue, Vendor Sales, Vendor Payable và Refund riêng nhau | Order | Quốc Anh | Hoàn thành | Done: không dùng một số tổng làm doanh thu nền tảng; dữ liệu lấy từ Finance backend.
23 | Voucher Management | Hiển thị danh sách Voucher | Voucher | Mạnh Quân | Hoàn thành
24 | Voucher Management | Thêm Voucher WEB | Voucher | Mạnh Quân | Hoàn thành
25 | Voucher Management | Sửa Voucher | Voucher | Mạnh Quân | Hoàn thành
26 | Voucher Management | Xóa Voucher | Voucher | Mạnh Quân | Hoàn thành
27 | Voucher Management | Quản lý trạng thái Voucher | Voucher | Mạnh Quân | Hoàn thành
28 | Order & Payment | Theo dõi trạng thái đơn hàng theo rule backend, không tự bỏ qua transition | Order | Quốc Anh | Hoàn thành | Done: Admin chỉ thao tác các action được backend cho phép.
29 | Order & Payment | Kiểm tra thông tin thanh toán/đơn hàng | Order | Anh Quân | Hoàn thành
30 | Product Moderation | Hiển thị danh sách sản phẩm cần duyệt | Product | Mạnh Quân | Hoàn thành
31 | Product Moderation | Xem chi tiết sản phẩm | Product | Mạnh Quân | Hoàn thành
32 | Product Moderation | Duyệt sản phẩm | Product | Mạnh Quân | Hoàn thành
33 | Product Moderation | Từ chối sản phẩm | Product | Mạnh Quân | Hoàn thành
34 | Review Moderation | Hiển thị danh sách đánh giá | Review | Anh Tuấn | Hoàn thành
35 | Review Moderation | Xem/kiểm tra đánh giá | Review | Anh Tuấn | Hoàn thành
36 | Review Moderation | Xóa/ẩn đánh giá vi phạm | Review | Anh Tuấn | Hoàn thành
37 | Banner Management | Hiển thị danh sách Banner | Banner | Cả nhóm | Hoàn thành
38 | Banner Management | Thêm Banner | Banner | Cả nhóm | Hoàn thành
39 | Banner Management | Sửa Banner | Banner | Cả nhóm | Hoàn thành
40 | Banner Management | Xóa Banner | Banner | Cả nhóm | Hoàn thành
41 | PR Management | Quản lý nội dung PR | PR | Cả nhóm | Hoàn thành
42 | Moderator | Sử dụng role MODERATOR và mở Moderator Dashboard | MODERATOR role + API | Quốc Anh, Anh Tuấn | Hoàn thành | Done: Moderator đăng nhập đúng khu vực và không truy cập Admin nếu không có quyền.
43 | Moderator | Hiển thị danh sách ReportCase đang chờ xử lý trên Queue | ReportCase backend | Anh Tuấn | Đang làm | Done: Queue lọc được case theo trạng thái và mức độ cần xử lý.
44 | Moderator | Làm Case Detail: Product/Review, lý do báo cáo, bằng chứng, auto flags và lịch sử Vendor | ReportCase + ModerationResult + Violation | Anh Tuấn | Đang làm | Done: Moderator có đủ dữ liệu trước khi ra quyết định.
45 | Moderator | Approve case/Product/Review khi kiểm tra không thấy vi phạm | ReportCase + target resource | Anh Tuấn | Đang làm | Done: trạng thái case và target được cập nhật đúng, có AuditLog.
46 | Moderator | Reject case/Product/Review và bắt buộc nhập lý do | ReportCase + Violation | Anh Tuấn | Đang làm | Done: không thể reject nếu thiếu lý do; lý do được lưu để Vendor/Customer xem theo rule.
47 | Moderator | Escalate case nghiêm trọng lên Admin | ReportCase + Violation | Anh Tuấn | Đang làm | Done: case có trạng thái escalation và Admin nhìn thấy.
48 | Moderator | Làm Moderator History để xem các case đã xử lý | ReportCase backend | Anh Tuấn | Đang làm | Done: lọc được case đã approve/reject/escalate theo Moderator/thời gian.
1 | Auto Moderation | Tạo ModerationResult để lưu kết quả từng bước kiểm tra Product/Report | Product + ReportCase | Hoàn, Mạnh Quân | Đang làm | Done: Moderator xem được check nào pass/fail/suspicious và lý do.
8 | Moderation Report | Khi Customer report Product/Review, chạy auto check và tạo ReportCase nếu cần manual | ReportCase + ModerationResult | Hoàn, Anh Quân | Đang làm | Done: report có auto result và vào queue khi cần.
49 | Admin Escalation | Hiển thị danh sách escalation và Case Detail cho Admin | ReportCase backend | Anh Tuấn | Chưa làm | Done: Admin xem được case và dữ liệu quyết định của Moderator.
50 | Admin Escalation | Suspend Shop khi escalation/violation đủ điều kiện | Violation + Shop | Anh Tuấn, Mạnh Quân | Chưa làm | Done: chỉ suspend khi có rule/decision phù hợp và có AuditLog.
51 | Admin Escalation | Suspend Product hoặc ban Vendor trong case nghiêm trọng | Violation + Product + User | Anh Tuấn, Mạnh Quân | Chưa làm | Done: action có lý do, thời điểm, actor và AuditLog.
52 | Dashboard | Hiển thị pending KYC, pending moderation, escalation, violation, suspended Shop | KYC + Moderation + Violation | Anh Tuấn | Chưa làm | Done: số liệu lấy từ backend tương ứng, không tự tính lại logic nghiệp vụ.
53 | Dashboard | Hiển thị GMV, Platform Revenue, Vendor Sales, Vendor Payable, Refund | Finance DTO | Quốc Anh | Chưa làm | Done: 5 chỉ số tách riêng và có chú thích rõ nghĩa.
54 | Voucher Management | Quản lý WEB Voucher; phân biệt với SHOP Voucher | Voucher | Quốc Anh, Mạnh Quân | Chưa làm | Done: Admin không tạo/sửa Voucher thuộc Shop ngoài quyền được giao.
55 | Banner Management | Bổ sung thời gian bắt đầu/kết thúc và priority cho Banner nếu Audit yêu cầu | Banner | Cả nhóm | Chưa làm | Done: hệ thống chọn Banner đang hiệu lực theo thời gian/priority.
56 | Audit | Hiển thị AuditLog quan trọng trong khu vực Admin | AuditLog backend | Anh Tuấn | Chưa làm | Done: Admin lọc/xem được actor, action, resource, before/after, reason, thời gian.
57 | Security | Không cho tài khoản bị khóa truy cập khu vực Admin/Moderator nếu không đủ điều kiện | Security | Quốc Anh | Hoàn thành | Done: kiểm tra bằng endpoint thực tế, không chỉ ẩn menu.
58 | Test | Test Moderator Queue → Case Detail → approve/reject/escalate → Admin escalation | ReportCase + Security | Anh Tuấn | Chưa làm | Done: flow chạy xuyên suốt và AuditLog được ghi.

## Mạnh Quân - Vendor
| Nhóm chức năng | Công việc cần hoàn thành | Phụ thuộc | Người phối hợp | Trạng thái | Ghi chú | Tài khoản mật khẩu
0 | Shop | Xem Shop Profile | Shop | Hoàn | Hoàn thành |  | vendor@test.com password123
0 | Shop | Sửa Shop Profile | Shop | Hoàn | Hoàn thành
3 | Shop | Hiển thị thông tin Shop | Shop | Hoàn | Hoàn thành
4 | Shop | Quản lý trạng thái Shop theo quyền Vendor; không tự duyệt KYC | Shop + Approval | Hoàn | Hoàn thành | KYC do backend xử lý; Vendor chỉ gửi hồ sơ và xem trạng thái.
5 | Product | Xem danh sách Product của Shop | Shop + Product | Anh Quân | Hoàn thành
6 | Product | Thêm Product và đưa Product vào quy trình Auto Moderation thay vì tự Active | Shop + Category | Hoàn | Hoàn thành | Done: Product mới không tự trở thành ACTIVE khi chưa qua moderation.
7 | Product | Sửa Product | Product | Hoàn | Hoàn thành
8 | Product | Xóa Product | Product | Hoàn | Hoàn thành
9 | Product | Xem chi tiết Product | Product | Anh Quân | Hoàn thành
10 | Product | Gắn Product với Shop | Shop | Hoàn | Hoàn thành
11 | Product | Gắn Product với Category | Category | Hoàn | Hoàn thành
12 | Product | Quản lý giá Product | Product | Anh Quân | Hoàn thành
13 | Product | Quản lý thông tin Product | Product | Anh Quân | Hoàn thành
14 | Inventory | Xem số lượng tồn kho | Product | Anh Quân | Hoàn thành
15 | Inventory | Cập nhật số lượng tồn kho | Product | Quốc Anh | Hoàn thành
16 | Inventory | Kiểm tra sản phẩm hết hàng | Inventory | Anh Quân | Hoàn thành
17 | Inventory | Phối hợp với Order để trừ tồn kho | Order + Inventory | Quốc Anh | Hoàn thành
18 | Vendor Order | Xem các Order thuộc Shop | Order + Shop | Quốc Anh | Hoàn thành
19 | Vendor Order | Xem chi tiết Order | Order | Quốc Anh | Hoàn thành
20 | Vendor Order | Yêu cầu chuyển trạng thái Order qua backend transition hợp lệ | Order | Quốc Anh | Hoàn thành | Done: Vendor không tự set enum trạng thái trái rule.
21 | Vendor Order | Xác nhận Order | Order | Quốc Anh | Hoàn thành
22 | Vendor Order | Theo dõi Order | Order | Quốc Anh | Hoàn thành
23 | Vendor Order | Quản lý SHOP Voucher; không tạo Voucher WEB của Admin | Voucher + Shop | Hoàn, Quốc Anh | Hoàn thành | Done: Voucher của Shop được phân biệt rõ với WEB Voucher.
1 | Seller Onboarding | Làm màn hình đăng ký Seller/Shop và hướng dẫn gửi KYC | User + Shop | Anh Tuấn | Hoàn thành | Done: Vendor mới biết các bước và gửi được hồ sơ. |  | lưu ý : chỉ hiện vs chưa đăng nhập (đang có ý tưởng để hiện với user khi user muốn tạo shop )
2 | KYC UI | Làm form KYC: họ tên chủ Shop, CCCD, doanh nghiệp, mã số thuế, ngân hàng | KYC API | Anh Tuấn | Hoàn thành | Done: form validate dữ liệu và gửi đúng API; không tự mã hóa ở UI.
3 | KYC UI | Hiển thị trạng thái PENDING_KYC/KYC_REJECTED/APPROVED/SUSPENDED và lý do từ chối | KYC API | Anh Tuấn | Hoàn thành | Done: Vendor nhìn thấy trạng thái mới nhất và biết cần sửa gì khi bị từ chối.
4 | KYC UI | Cho Vendor gửi lại hồ sơ sau khi bị từ chối | KYC API | Anh Tuấn | Hoàn thành | Done: hồ sơ được gửi lại theo rule, không tạo bản ghi lỗi/duplicate ngoài ý muốn.
5 | Product Moderation | Hiển thị PENDING_AUTO/AUTO_PASSED/AUTO_REJECTED/PENDING_MANUAL/APPROVED/REJECTED | Moderation API | Anh Tuấn | Hoàn thành | Done: Vendor hiểu Product đang ở bước nào.
6 | Product Moderation | Hiển thị lý do Product bị moderator reject | ModerationResult + ReportCase | Anh Tuấn | Hoàn thành | Done: lý do được hiển thị theo quyền, không lộ dữ liệu nội bộ không cần thiết.
7 | Product Moderation | Cho Vendor sửa Product bị từ chối và gửi lại kiểm tra | Product + Moderation | Anh Tuấn | Hoàn thành | Done: sửa xong có thể chạy lại quy trình moderation.
8 | Product Access | Chỉ cho Shop bán/hiển thị Product khi Shop đủ điều kiện KYC và Product được APPROVED | KYC + Moderation | Quốc Anh, Anh Tuấn | Hoàn thành | Done: backend chặn việc bán khi chưa đủ điều kiện, UI chỉ phản ánh trạng thái.
9 | Vendor Dashboard | Hiển thị số khách hàng dạng aggregate của Shop | Order/SubOrder | Quốc Anh | Hoàn thành | Done: chỉ có số liệu tổng hợp, không xem dữ liệu riêng của khách thuộc Shop khác.
10 | Vendor Violation | Hiển thị cảnh báo và lịch sử violation của chính Vendor/Shop | Violation API | Anh Tuấn | Hoàn thành | Done: Vendor chỉ xem violation của mình.
11 | Shop Lifecycle | Hiển thị trạng thái Shop và lý do bị suspend/deactivate nếu có | Shop + Violation | Hoàn, Anh Tuấn | Hoàn thành | Done: Vendor biết trạng thái và lý do theo rule.
12 | Inventory | Kiểm tra stock và trạng thái Product trước khi cho thao tác bán hàng | Inventory + Product | Quốc Anh | Hoàn thành | Done: không bán Product hết hàng/ngừng bán ngoài rule.
13 | Vendor Order | Hiển thị Master/SubOrder đúng phần của Shop và shipping status | SubOrder + Shipping | Quốc Anh, Anh Quân | Hoàn thành | Done: Vendor chỉ thấy SubOrder của mình.
14 | Test | Test Seller onboarding → KYC status → Product moderation → bán Product | KYC + Moderation + Product | Anh Tuấn, Quốc Anh | Chưa làm | Done: flow end-to-end không cho vượt bước.

## Anh Quân - Customer
STT | Nhóm chức năng | Công việc cần hoàn thành | Phụ thuộc | Người phối hợp | Trạng thái | Ghi chú
1 | Customer UI | Làm trang chủ | Không | Không | Hoàn thành
2 | Customer UI | Làm Header | Không | Không | Hoàn thành
3 | Customer UI | Làm Navigation | Không | Không | Đang làm
4 | Customer UI | Làm trang danh sách Product | Product | Mạnh Quân | Hoàn thành
5 | Customer UI | Làm trang chi tiết Product | Product | Mạnh Quân | Hoàn thành
6 | Product Display | Hiển thị Product | Product | Mạnh Quân | Hoàn thành
7 | Product Display | Hiển thị giá | Product | Mạnh Quân | Đang làm
8 | Product Display | Hiển thị hình ảnh | Product | Mạnh Quân | Đang làm
9 | Product Display | Hiển thị thông tin Shop | Product + Shop | Mạnh Quân | Hoàn thành
10 | Product Display | Hiển thị Category | Product + Category | Mạnh Quân, Hoàn | Hoàn thành
11 | Product Display | Hiển thị tình trạng còn hàng | Product + Inventory | Mạnh Quân | Hoàn thành
12 | Category | Hiển thị danh sách Category | Category | Hoàn | Hoàn thành
13 | Category | Xem Product theo Category | Product + Category | Mạnh Quân, Hoàn | Hoàn thành
14 | Search | Tìm kiếm Product | Product | Mạnh Quân | Hoàn thành
15 | Search | Tìm kiếm theo tên | Product | Mạnh Quân | Hoàn thành
16 | Search | Hiển thị kết quả tìm kiếm | Search | Mạnh Quân | Hoàn thành
17 | Filter | Lọc theo Category | Category + Product | Hoàn, Mạnh Quân | Hoàn thành
18 | Filter | Lọc theo giá | Product | Mạnh Quân | Hoàn thành
19 | Filter | Lọc theo Shop nếu cần | Shop + Product | Mạnh Quân | Chưa làm
20 | Filter | Kết hợp Search + Filter | Search + Filter | Mạnh Quân, Hoàn | Hoàn thành
21 | Customer Order | Xem lịch sử Order | Order + User | Quốc Anh | Hoàn thành
22 | Customer Order | Xem chi tiết Order | Order | Quốc Anh | Hoàn thành
23 | Customer Order | Xem trạng thái Order | Order | Quốc Anh | Hoàn thành
1 | Cart UI | Hiển thị rõ Product không còn ACTIVE và không cho Checkout nếu Product không hợp lệ | Product + Cart backend | Quốc Anh, Mạnh Quân | Hoàn thành | Done: UI báo lý do và cập nhật lại Cart.
2 | Cart UI | Hiển thị Cart theo từng Shop khi có nhiều Shop | Cart + Shop | Quốc Anh, Mạnh Quân | Hoàn thành | Done: Customer nhìn rõ nhóm sản phẩm theo Shop.
3 | Checkout UI | Kiểm tra lại giá, tồn kho, Shop và Voucher trước khi gửi CheckoutReq | Checkout API | Quốc Anh | Hoàn thành | Done: UI không dùng dữ liệu cũ khi backend trả về thay đổi.
4 | Voucher UI | Cho Customer chọn WEB/SHOP Voucher phù hợp và hiển thị mức giảm | Voucher API | Hoàn, Mạnh Quân, Quốc Anh | Hoàn thành | Done: Voucher được chọn đúng phạm vi và hiển thị rõ điều kiện.
5 | Checkout UI | Hiển thị lỗi khi Voucher không hợp lệ hoặc hết điều kiện sử dụng | Voucher validation | Quốc Anh | Hoàn thành | Done: không tạo Order nếu backend từ chối Voucher theo rule.
6 | Payment UI | Hiển thị trạng thái thanh toán pending/paid/failed/refunded | Payment API | Quốc Anh | Hoàn thành | Done: trạng thái UI khớp backend.
7 | Order UI | Hiển thị 1 Master Order và các SubOrder theo từng Shop | Master/SubOrder | Quốc Anh | Hoàn thành | Done: Customer xem được toàn bộ đơn nhưng phân biệt từng Shop.
8 | Order UI | Hiển thị trạng thái từng SubOrder và tổng trạng thái Master Order | Order transition | Quốc Anh | Hoàn thành | Done: trạng thái rõ ràng, không tự suy diễn sai ở UI.
9 | Shipping UI | Hiển thị shipping fee, tracking và shipping status theo SubOrder | Shipping API | Quốc Anh | Hoàn thành | Done: mỗi phần hàng có thông tin giao hàng tương ứng.
10 | Refund UI | Hiển thị yêu cầu return/refund và kết quả xử lý theo rule | Refund API | Quốc Anh, Anh Tuấn | Đang làm | Done: Customer thấy trạng thái yêu cầu và kết quả.
11 | Review UI | Cho đánh giá sau khi backend xác nhận Customer đã mua và đã nhận hàng | Review validation | Anh Tuấn | Hoàn thành | Done: UI không cho review khi backend từ chối.
12 | Review UI | Cho tạo/sửa/xóa/xem Review và ảnh Review theo rule | Review API | Anh Tuấn | Đang làm | Done: chỉ chủ Review thao tác được và UI phản ánh trạng thái moderation.
13 | Review UI | Cho Customer report Review/Product và gửi bằng chứng | ReportCase API | Anh Tuấn | Đang làm | Done: report tạo được case và hiển thị mã/trạng thái theo rule.
14 | Complaint UI | Tạo Complaint với mô tả, bằng chứng và target Order/Product | Complaint API | Anh Tuấn | Hoàn thành | Done: Customer gửi được complaint và xem status.
15 | Complaint UI | Hiển thị lịch sử phản hồi và escalation lên Moderator/Admin | Complaint API | Anh Tuấn | Hoàn thành | Done: Customer biết case đang ở Vendor/Moderator/Admin.
16 | Customer Security | Đảm bảo Customer không xem Order/Complaint/Review của người khác | Security | Quốc Anh | Đang làm | Done: kiểm tra trực tiếp API và UI.
17 | Test | Test Customer: Cart → Checkout → Payment → Master/SubOrder → Shipping → Review/Complaint | Các API backend | Quốc Anh, Mạnh Quân, Anh Tuấn | Chưa làm | Done: flow end-to-end chạy được với dữ liệu nhiều Shop.

## Anh Tuấn - Cart Review
STT | Nhóm chức năng | Công việc cần hoàn thành | Phụ thuộc | Người phối hợp | Trạng thái | Ghi chú
1 | Cart | Hiển thị Cart | Cart + User | Quốc Anh | Đang làm | lúc ở trang cart không bấm được dropdown của user | ok
2 | Cart | Thêm Product vào Cart | Product + User | Mạnh Quân | Hoàn thành
3 | Cart | Tăng số lượng | Cart | Quốc Anh | Hoàn thành
4 | Cart | Giảm số lượng | Cart | Quốc Anh | Hoàn thành
5 | Cart | Xóa Product khỏi Cart | Cart | Quốc Anh | Hoàn thành
6 | Cart | Tính tổng tiền | Cart + Product | Quốc Anh | Hoàn thành
7 | Cart | Kiểm tra số lượng tồn kho | Inventory + Product | Mạnh Quân, Quốc Anh | Hoàn thành
8 | Cart | Chuẩn bị dữ liệu cho Checkout | Cart + User + Product + Shop | Quốc Anh, Mạnh Quân | Hoàn thành
9 | Checkout Support | Hiển thị Cart cần Checkout | Cart | Quốc Anh | Đang làm
10 | Checkout Support | Hiển thị thông tin Product | Product | Mạnh Quân | Hoàn thành
11 | Checkout Support | Hiển thị số lượng | Cart | Quốc Anh | Hoàn thành
12 | Checkout Support | Hiển thị tổng tiền | Cart + Product | Quốc Anh | Hoàn thành
13 | Checkout Support | Gửi dữ liệu Checkout cho phần Order của Quốc Anh | Cart + Checkout | Quốc Anh | Hoàn thành
14 | Cart Cleanup | Xóa Product khỏi Cart sau khi mua thành công | Order | Quốc Anh | Hoàn thành
15 | Cart Cleanup | Cập nhật lại Cart sau Checkout | Checkout + Order | Quốc Anh | Hoàn thành
16 | Review | Cho Customer viết Review | Product + User | Anh Quân | Hoàn thành
17 | Review | Lưu Review theo contract backend và trạng thái moderation; UI do Anh Quân phụ trách | Review + User + Product | Anh Quân, Quốc Anh | Đang làm | Done: backend lưu đúng dữ liệu; không tự làm lại Review UI.
18 | Review | Cung cấp dữ liệu Review cho Customer/Admin theo contract; UI do Anh Quân/Hoàn sử dụng | Review + Product | Anh Quân, Hoàn | Hoàn thành | Done: API trả dữ liệu đúng quyền và trạng thái.
19 | Review | Xử lý quyền sửa/xóa Review theo contract backend; UI do Anh Quân | Review + User | Anh Quân | Hoàn thành | Done: chỉ chủ Review hoặc role được phép mới thao tác.
20 | Review | Kiểm tra Customer đã mua và đã nhận Product trước khi cho Review | Review + User | Quốc Anh, Anh Quân | Đang làm | Done: backend xác nhận verified purchase + delivered trước khi tạo Review.
21 | Review | Kiểm tra Customer đã mua Product trước khi Review nếu hệ thống yêu cầu | Order + User + Product | Quốc Anh | Đang làm
2 | Auto Moderation | Xây pipeline Product → PENDING_AUTO → PASS/REJECT/MANUAL REVIEW | ProductStatus | Mạnh Quân, Hoàn | Đang chờ | Done: Vendor không tự bỏ qua pipeline.
3 | Auto Check | Kiểm tra blacklist keyword trong tên/mô tả Product | BlacklistWordService | Mạnh Quân | Chưa làm | Done: từ cấm được phát hiện và kết quả lưu lại.
4 | Auto Check | Kiểm tra duplicate Product và hình ảnh trùng/nghi trùng | Product + ImageHash | Mạnh Quân | Chưa làm | Done: case nghi trùng được đánh dấu để xử lý tiếp.
5 | Auto Check | Phát hiện giá bất thường và chuyển case nghi ngờ sang manual review | Product price history/data | Quốc Anh, Mạnh Quân | Chưa làm | Done: chỉ đánh dấu nghi ngờ, không tự kết luận khi chưa đủ bằng chứng.
6 | Auto Check | Kiểm tra image content và lưu image hash/kết quả | Image upload + ImageHash | Mạnh Quân | Chưa làm | Done: file hợp lệ được kiểm tra theo rule và có kết quả.
7 | Auto Check | Kiểm tra forbidden category | Category + policy config | Hoàn, Mạnh Quân | Chưa làm | Done: category bị cấm được phát hiện và đưa ra quyết định phù hợp.
9 | ReportCase Backend | Xây ReportCase với reporter, target, reason, description, evidence, status, assigned moderator, decision, note, dates | Moderation workflow | Hoàn | Chưa làm | Done: lưu đủ dữ liệu và hỗ trợ vòng đời case.
10 | Violation | Xây SellerViolation/ProductViolation, warning, count, severity và history | ReportCase + Shop + Product | Hoàn, Mạnh Quân | Chưa làm | Done: Admin có dữ liệu để quyết định suspend/ban.
11 | Complaint Backend | Xây Complaint Level 0: Customer ↔ Vendor, lưu deadline và phản hồi | Order + User | Anh Quân, Mạnh Quân | Chưa làm | Done: complaint có owner, status, deadline, evidence.
12 | Complaint Backend | Escalate Complaint Level 1 sang Moderator và Level 2 sang Admin theo rule | Complaint + Moderator + Admin | Hoàn | Chưa làm | Done: escalation có lịch sử và không mất evidence.
13 | Complaint Scheduler | Tự động chuyển case khi Vendor quá 48h chưa phản hồi và Moderator quá thời gian quy định | Scheduler + Complaint | Hoàn, Quốc Anh | Chưa làm | Done: scheduler tạo escalation đúng rule; không tự đổi thời gian ngoài Phase.
14 | Review Backend | Xác minh verified purchase và delivered trước khi cho tạo Review | Order/SubOrder + User | Quốc Anh, Anh Quân | Chưa làm | Done: Review không tạo được cho giao dịch chưa nhận hàng.
15 | Review Moderation | Xử lý report Review, moderation và liên kết violation khi có vi phạm | Review + ReportCase + Violation | Hoàn, Anh Quân | Chưa làm | Done: Review vi phạm đi đúng queue và có quyết định/audit.
16 | KYC Backend | Xây KycService orchestrator và trạng thái PENDING_KYC/KYC_REJECTED/APPROVED/SUSPENDED | Shop + User | Mạnh Quân | Hoàn thành | Done: Vendor UI gọi được API và trạng thái nhất quán.
17 | KYC Provider | Tạo ThirdPartyKycProvider và MOCK/VNPT/FPT provider contract | KycService | Mạnh Quân | Hoàn thành | Done: có provider thật/giả lập theo môi trường, không khóa logic vào một nhà cung cấp.
18 | KYC Callback | Xử lý callback/webhook và lưu kycReferenceId, verifiedAt, rejection reason | KYC provider | Quốc Anh, Hoàn | Hoàn thành | Done: callback cập nhật đúng Shop và có AuditLog.
19 | PII Security | Mã hóa AES-256 cho CCCD, tax code và bank account | CryptoUtil + KYC | Quốc Anh | Hoàn thành | Done: dữ liệu nhạy cảm không lưu plaintext; chỉ giải mã tại nơi được phép.
20 | Upload Security | Giới hạn upload 5MB, kiểm tra MIME và dùng UUID filename cho KYC/evidence/image | Upload module | Mạnh Quân, Anh Quân | Chưa làm | Done: file sai MIME/size bị chặn; tên file không dùng trực tiếp từ người dùng.
21 | Legal | Tạo 8 LegalDocument: Terms, Privacy, Return, Shipping, Warranty, Complaint, Payment, Sitemap | LegalDocument | Hoàn | Hoàn thành | Done: đủ 8 trang, có version và seed khi collection trống.
22 | Terms Privacy | Bắt buộc Terms + Privacy khi Register; lưu acceptedAt/version và marketingOptIn nếu có | Auth + User | Quốc Anh | Hoàn thành | Done: register thiếu Terms/Privacy bị từ chối; User cũ được xử lý backward-compatible theo Phase.
23 | AuditLog | Xây AuditLog actor/action/resource/before/after/IP/reason/severity/createdAt | All compliance actions | Hoàn, Quốc Anh | Hoàn thành | Done: các action moderation/KYC/admin escalation đều có log cần thiết.
24 | Audit Integration | Ghi AuditLog cho approve/reject/escalate, suspend/ban, KYC callback, auto flag | Moderation + KYC + Admin | Hoàn, Quốc Anh | Hoàn thành | Done: truy được ai làm gì, tác động gì, trước/sau và lý do.
25 | Security Compliance Test | Test route/method security cho Admin/Vendor/Customer/Moderator và locked account | SecurityConfig | Quốc Anh, Hoàn | Hoàn thành | Done: role sai/locked account bị chặn đúng.
26 | Integration Test | Test KYC → Product moderation → Moderator → Admin escalation → Shop/Product status | KYC + Moderation + Violation | Hoàn, Mạnh Quân, Quốc Anh | Chưa làm | Done: flow xuyên module chạy được và không bypass bước.
27 | Migration | Kiểm tra/migration các field User/Shop/Product/Order mới mà dữ liệu cũ chưa có | Existing data | Quốc Anh | Chưa làm | Done: app đọc được dữ liệu cũ và dữ liệu mới sau migration.
28 | Backward Compatibility | Kiểm tra flow cũ vẫn chạy sau khi thêm role/status/legal/moderation | Existing flows | Cả nhóm | Chưa làm | Done: các flow hợp lệ cũ không bị phá vỡ.
29 | Final Verification | Đối chiếu checklist Audit + Phase, xác nhận mọi gap P0/P1 có owner và test | All modules | Cả nhóm | Chưa làm | Done: checklist coverage 100% cho phạm vi yêu cầu đã giao.